##  REPORTE DE AVANCE

## V Plan de Acción de Gobierno Abierto

## Marzo 2022

**Consideraciones generales**

* El reporte sobre el avance de los compromisos es responsabilidad de cada institución.
* Cada servicio deberá enviar la información a la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, organismo que se encargará de cargar los datos en [www.ogp.gob.cl](http://www.ogp.gob.cl)
* La información que se debe reportar es por cada hito establecido en la categoría “Actividad o producto entregable”.
* En cada reporte se debe identificar claramente las fechas en que se ejecutó y en que se completó el hito. Si las fechas de cumplimiento son distintas a las comprometidas originalmente, esto se debe informar y justificar los motivos de su retraso con el fin de identificar los desafíos internos de cada servicio.
* Cada hito debe contar con medios de verificación que garanticen su cumplimiento. Estos pueden ser informes, reportes, resoluciones, decretos, páginas web o plataformas, noticias, fotografías, entre otros.

**Niveles de cumplimiento**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categoría** | **Porcentaje** | **Descripción** |
| No iniciado | 0% | El hito no presenta ningún avance para la consecución del producto comprometido. |
| Avance limitado | 25% | El hito presenta un nivel mínimo de avance. Corresponde a las primeras tareas ejecutadas, las cuales pueden ser los primeros avances para su implementación, como reuniones de coordinación y tareas administrativas.  |
| Avance medio | 50% | El hito se encuentra en la mitad de su implementación. Ya se iniciaron tareas concretas para su desarrollo, pero aún no se presentan avances significativos para el logro de lo comprometido.  |
| Avance sustancial | 75% | El hito se encuentra en un estado avanzado de la implementación. Se observan indicios de los productos comprometidos con avance aceptable.  |
| Completo | 100% | El hito se encuentra cumplido en su cabalidad y se presentan los resultados esperados dentro del periodo de implementación del Plan de Acción (hasta junio de 2022).  |

## REPORTE DE CUMPLIMIENTO

|  |  |
| --- | --- |
| **Categoría** | **Información** |
| Nombre del compromiso | Plan para la Transparencia, Acceso a Información y Apertura de Datos del Sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. |
| Institución implementadora | Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación |
| Descripción compromiso  | Disponibilizar información sobre el Sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) y facilitar el involucramiento de la comunidad científica y la sociedad civil, a través de una plataforma digital que sea el Observatorio del Sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. |
| Nivel y porcentaje de cumplimiento total | 100% |
| **Seguimiento por actividad** |
| Actividad | % de Avance | Medio de verificación | Plazo |
| Creación del Comité Técnico. | 100% | Invitación y confirmación a primera reunión de conformación del Comité Técnico y Resolución Exenta N°51, del Ministerio de Ciencia del 08/02/2022, que detalla: "Crea comisión asesora de la subsecretaría de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación para la reutilización y escalabilidad de los datos disponibles en la plataforma Observa".<https://bit.ly/1eraReuCTobserva><https://bit.ly/Res_Ex_51>El comité fue creado en mayo de 2021, según lo comprometido, y su trabajo ha seguido avanzando incluso con la formalización institucional a través de la RE N°51. | Mayo 2021 |
| Creación de la Red de Apoyo. | 100% | Correos de invitación a encuentros de la Red Observa y foto del primer encuentro.<https://bit.ly/MV_RedObserva_2021> La Red Observa se constituyó en su primera reunión de Mayo de 2021. | Junio 2021 |
| Lanzamiento del Observatorio. | 100% | Invitación y link al video del lanzamiento.<https://bit.ly/InvitacionLanzamientoObserva> <https://youtu.be/pjUdETl14Go> El lanzamiento se realizó el 24 de junio de 2021. | Junio 2021 |
| Presentación del Documento de Gobernanza. | 100% | Oficio 348: Presentación del documento inicial de Gobernanza al Consejo para la Transparencia en Agosto de 2021.<https://bit.ly/Oficio_348> El Ministerio de Ciencia presentó en agosto de 2021 su primer borrador de Gobernanza para el Observatorio del Sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI). Este documento fue presentado al Consejo para la Transparencia (a través del Oficio 348) para que brindara recomendaciones para fortalecer el documento, en especial respecto de la privacidad y seguridad de la información que se trata en el contexto de la plataforma Observa, la cual es el eje central del compromiso para abrir información sobre el sistema nacional CTCI. A partir de las recomendaciones recibidas, el Ministerio licitó y contrató una consultoría para robustecer el documento de Gobernanza. De esta versión robustecida de la gobernanza, se disponibilizarán sus ejes principales públicamente en el sitio el segundo semestre de 2022. | Noviembre 2021 |
| Desarrollo e incorporación de nuevos indicadores e información. | 100% | Listado de nuevos indicadores, conjuntos de satos y publicaciones incorporadas posterior al lanzamiento de la plataforma, con link a publicaciones, y PDFs de newsletters que fueron el medio de divulgación de la nueva información.<https://bit.ly/nvos_indicadores_2021-2022> <https://bit.ly/Newsletters_Observa>  | Noviembre 2022 |