## REPORTE DE AVANCE

## V Plan de Acción de Gobierno Abierto

## Marzo 2022

**Consideraciones generales**

* El reporte sobre el avance de los compromisos es responsabilidad de cada institución.
* Cada servicio deberá enviar la información a la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, organismo que se encargará de cargar los datos en [www.ogp.gob.cl](http://www.ogp.gob.cl)
* La información que se debe reportar es por cada hito establecido en la categoría “Actividad o producto entregable”.
* En cada reporte se debe identificar claramente las fechas en que se ejecutó y en que se completó el hito. Si las fechas de cumplimiento son distintas a las comprometidas originalmente, esto se debe informar y justificar los motivos de su retraso con el fin de identificar los desafíos internos de cada servicio.
* Cada hito debe contar con medios de verificación que garanticen su cumplimiento. Estos pueden ser informes, reportes, resoluciones, decretos, páginas web o plataformas, noticias, fotografías, entre otros.

**Niveles de cumplimiento**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categoría** | **Porcentaje** | **Descripción** |
| No iniciado | 0% | El hito no presenta ningún avance para la consecución del producto comprometido. |
| Avance limitado | 25% | El hito presenta un nivel mínimo de avance. Corresponde a las primeras tareas ejecutadas, las cuales pueden ser los primeros avances para su implementación, como reuniones de coordinación y tareas administrativas. |
| Avance medio | 50% | El hito se encuentra en la mitad de su implementación. Ya se iniciaron tareas concretas para su desarrollo, pero aún no se presentan avances significativos para el logro de lo comprometido. |
| Avance sustancial | 75% | El hito se encuentra en un estado avanzado de la implementación. Se observan indicios de los productos comprometidos con avance aceptable. |
| Completo | 100% | El hito se encuentra cumplido en su cabalidad y se presentan los resultados esperados dentro del periodo de implementación del Plan de Acción (hasta junio de 2020). |

## REPORTE DE CUMPLIMIENTO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoría** | **Información** | | |
| Nombre del compromiso | Observatorio de Comercio Exterior | | |
| Institución implementadora | Servicio Nacional de Aduanas | | |
| Descripción compromiso | Implementar un portal que centralice, los datos de comercio exterior, permitiendo con ello a la ciudanía en general, entidades públicas y sector privado, acceder de manera eficiente, autónoma (directa) y amigable a la información de intercambio comercial, exportación de bienes y servicios, importación, tráfico terrestre, tráfico marítimo, zona franca, recaudación, régimen de importación (general, acuerdos comerciales, otras preferencias) y publicaciones. | | |
| Nivel y porcentaje de cumplimiento total | 100% | | |
| **Seguimiento por actividad** | | | |
| Actividad | % de Avance | Medio de verificación | Plazo |
| Construcción de dashboards. | 100% | **Link de acceso a los tableros interactivos (dashboards) de comercio exterior, dispuestos a la ciudadanía e interesados, en la página web institucional del Servicio Nacional de Aduanas:**  <http://www.aduana.cl/aduana/site/edic/base/port/estadisticas.html?filtro=20201028125545> | Diciembre 2022 |
| Mesa de trabajo con otras entidades (revisión de sus experiencias, manejo de datos, entre otros). | 100% | **Reuniones de trabajo y revisión de experiencia con INE: Gobernanza y Administración de datos (junio y noviembre 2021).**  Se adjunta adicionalmente, documento compartido por INE, con modelo de gestión para el aprovechamiento estadístico de los registros administrativos. | Diciembre 2021 |
| Presentación de iniciativa a las partes interesadas (coimplementación). | 100% | **Noticia “Aduanas presenta sus nuevos tableros interactivos con cifras de comercio exterior”.** | Diciembre 2021 |
| Implementación del portal de Comercio Exterior. | 100% | **Link de acceso al Portal de Comercio Exterior, dispuesto ciudadanía e interesados, en la página web institucional del Servicio Nacional de Aduanas:**  <http://www.aduana.cl/aduana/site/edic/base/port/estadisticas.html?filtro=20181205215213>  <http://www.aduana.cl/aduana/site/edic/base/port/comex.html> | Diciembre 2022 |