## reporte
ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | REPORTE | PROGRESO
| Planificada |  | Real
Publicación de primera versión del Reporte de Sostenibilidad del Plan Paso a Paso. | 2021-08-01 | 2021-09-01 |  | 2021-07-01
|  |  | 100% | 100% | Se cuenta con una primera versión del reporte publicada en julio de 2021 | Logrado
Diagnóstico y diseño de proceso de recepción de observaciones y convocatoria de las Mesas de Trabajo, considerando que estas sean participativas, transparentes y multilaterales, para la revisión de una propuesta de metodología de clasificación, medición, y reporte. La metodología a consultar deberá referirse, al menos, al formato de presentación de los datos, los estándares a utilizar, los indicadores de la inversión a considerar, y la entidad encargada de realizarlo. Además, la metodología considerará la publicación de información en lenguaje claro, datos abiertos, espacios de consulta, así como otros criterios que se consideren relevantes. | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
| % |  | 100% | 100% | Realizado el diagnóstico y propuesta mediante mesas de trabajo multilaterales para mejorar el reporte, apoyo como contraparte de la ONG FIMA, con destacada trayectoria en justicia ambiental, y se formaliza un compromiso, cuyo foco es fortalecer el Reporte de Sustentabilidad del Plan “Paso a Paso, Chile se Recupera” | Logrado
Recepción y análisis de observaciones de las Mesas de Trabajo. Reuniones multilaterales para facilitar integración de observaciones a los Reportes de Sustentabilidad. | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | Logrado, se cuenta con una identificación de la viabilidad técnica de hacer los ajustes en función de los objetivos de corto, mediano y largo plazo del reporte, aplicando 3 criterios (metodología semáforo): Verde: es factible de incorporar en el próximo reporte (trabajo en desarrollo para el reporte 2) Amarillo: se analizará como mejora de mediano plazo Rojo: no es factible de incorporar en el corto ni mediano plazo. Se evaluarán en el largo plazo | Logrado
| % |  | 100% | 100%
Segunda versión del Reporte de Sustentabilidad, con incorporación de mejoras a partir de los observaciones recibidas y comentarios de Mesa de Trabajo. | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | Tras el cambio de gobierno, la segunda versión se encuentra en etapa revisión y diseño de infografías que contribuyan a la mejor comprensión de los resultados reportados. | En desarrollo
| % |  | 100% | 75%
Elaboración de guía para la elaboración del reporte del subtitulo31, iniciativas de inversión, junto a Mesa de Trabajo. | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | No iniciado, se debe considerar cambio de fechas
| % |  | 0% | 0%
Publicación y difusión de la guía para la elaboración del reporte del subtitulo31, iniciativas de inversión. | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | No iniciado, se debe considerar cambio de fechas
| % |  | 0% | 0%
Proceso de mejoramiento continuo del reporte y de la guía, incorporando la dimensión de verificación dentro de la propuesta metodológica. Elaboración de una propuesta para la incorporación de la metodología diseñada en el futuro Informe de Inversión Climática (comprometido Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático). | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | No iniciado, se debe considerar cambio de fechas
| % |  | 0% | 0%