## REPORTE DE CUMPLIMIENTO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoría** | **Información** | | |
| Nombre del compromiso | Derechos Humanos y Justicia Abierta | | |
| Institución implementadora | Defensoría Penal Pública | | |
| Descripción compromiso | Se basa en la creación de un Observatorio de Defensa Penal de los Derechos Humanos en que, por un lado, se dé a conocer información relevante en esta materia referente a causas, estadísticas y estudios relevantes y, por otro, se lleven a cabo acciones de educación cívico legal enfocadas a la comunidad, que permitan concientizar sobre la necesidad de respetar y promover los derechos humanos en el país. | | |
| Nivel y porcentaje de cumplimiento total |  | | |
| **Seguimiento por actividad** | | | |
| Actividad | % de Avance | Medio de verificación | Plazo |
| Desarrollo de Observatorio de Defensa Penal de los Derechos Humanos. | 50%  Actualmente se encuentra en etapa de diseño y selección de contenidos. | **Adjunto 1.** Acta reunión consejo de la sociedad civil.  **Adjunto 7.** Reunión Comisión Gobierno Abierto de la Defensoría Penal Pública Tema: Presentación proyecto ‘Observatorio de Derechos Humanos’ Videoconferencia, 2 de septiembre de 2021  **Adjunto 6.** Maqueta web observatorio.  **Adjunto 3.** PPT Consejo de la Sociedad Civil. | NOVIEMBRE 2022 |
| Lanzamiento de aplicación móvil para que las personas conozcan sus derechos en el ámbito penal y puedan hacer seguimiento de sus causas. | 100%  La aplicación se encuentra disponible para todos los usuarios en google play y app store. | **Adjunto 4.** Informe de aplicación Mi Defensoría. | NOVIEMBRE 2022 |
| Lanzamiento de información estadística sobre el conocimiento de los derechos humanos en Chile, particularmente en el ámbito penal. | 0% |  | NOVIEMBRE 2022 |
| Primera campaña de difusión de derechos en el ámbito penal, a público en general y al público interno de la DPP. (El diseño de la campaña planteará el problema, sus argumentos, estadísticas y los derechos a difundir). | 100% | **Adjunto 5.** Informe de campaña 21 razones para defenderte. | DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2022 |
| Segunda campaña de difusión de derechos en el ámbito penal, a público en general y al público interno de la DPP. (El diseño de la campaña planteará el problema, sus argumentos, estadísticas y los derechos a difundir). | 0%  Comenzará en agosto. |  | NOVIEMBRE 2022 |
| Programa de capacitaciones a funcionarios públicos (como policías, defensores , etc.) sobre defensa penal y derechos humanos. | 100% | **Adjunto 2.** Informe de capacitaciones realizadas durante 2020 y 2021 | NOVIEMBRE 2022 |